## Приложение 10
Приложение 10
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. №320
Форма 10. Отчет
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за ___1_______квартал____2023__________года
Отчет о реализации инвестиционной программы _ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:___2023_____год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 178.7331 | 108.3726 | 70.5224 | 70.216 | 30.1218 | 30.1218 | 30.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0942 | 0 | 40.4006 | -40.0942 | -57.1% | нд
0.1 | Реконструкция, всего: | Г | 5.1405 | 5.1405 | 1.37e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37e-06 | 0 | #DIV/0! | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0.61275 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | 21.3381 | 20.4073 | 0.93072 | 0.912 | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0 | -0.04028 | 0.059 | 6.469% | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | 151.6418 | 82.0501 | 69.5917 | 69.304 | 29.1508 | 29.1508 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1532 | 0 | 40.4409 | -40.1532 | -57.94% | нд
1. | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 5.1405 | 5.1405 | 1.37e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37e-06 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-2 | 5.1405 | 5.1405 | 1.37e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37e-06 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0.61275 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение системы обнаружения вторжения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK08 | 0.61275 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 21.3381 | 20.4073 | 0.93072 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | -0.912 | -100% | нд
1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | 0.697 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-1 | 0.697 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1.2. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | K_MESK11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.971 | 0 | -0.971 | 0 | 0% | нд
1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.2674 | 1.2674 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-07 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.3.1. | Установка системы пожаротушения в серверной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK09 | 1.2674 | 1.2674 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-07 | 0 | #DIV/0!
1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | 19.3736 | 18.4429 | 0.93072 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | -0.912 | -100% | нд
1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | 19.3736 | 18.4429 | 0.93072 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | -0.912 | -100% | нд
1.3.4.1.1. | Внедрение программного комплекса системы управления и взаимодействия с клиентами | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK02 | 19.3736 | 18.4429 | 0.93072 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | -0.912 | -100% | нд
1.3.4.1.2.1. | Приобретение лицензий для информационной инфраструктуры | K_MESK02 | 6.3995 | 6.4 | -0.00048096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00048096 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.2. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юрилические лица" | K_MESK02 | 5.1822 | 4.2514 | 0.93072 | 0.912 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93072 | -0.912 | -100% | нд
1.3.4.1.2.3. | Внедрение программного комплекса "ИнфоПро" | K_MESK02 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.4. | Внедрение системы предотвращения утечек информации | K_MESK02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.5. | Развитие верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_MESK02 | 5.592 | 5.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 151.6418 | 82.0501 | 69.5917 | 69.304 | 29.1508 | 29.1508 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1532 | 0 | 40.4409 | -40.1532 | -57.94% | нд
1.5.1. | Приобретение служебного транспорта | K_MESK01 | 11.1161 | 11.0261 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.1.3. | Автомобиль марки Лада-Гранда | K_MESK01 | 6.7061 | 6.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.1.4. | Автомобиль марки Лада-Ларгус | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.5. | Автомобиль марки УАЗ-220695 | K_MESK01 | 4.41 | 4.32 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.1.6. | Автомобиль марки УАЗ-315196 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.7. | Автомобиль марки УАЗ-396255 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Приобретение парка рабочих станций пользователей (компьютеров) | K_MESK03 | 12.8129 | 8.0907 | 4.7222 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7222 | -4.524 | -100% | нд
1.5.5. | Установка автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка | K_MESK04 | 1.7358 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.6. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД г. Рузаевка | K_MESK06 | 25.8986 | 25.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.7. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | 100.0784 | 35.2989 | 64.7795 | 64.78 | 29.1508 | 29.15 | 29.1508 | 16.19 | 0 | 9.72 | 0 | 9.72 | 0 | 35.6287 | -35.6292 | -55% | нд

## Приложение 11
Приложение 11
к приказу Минэнерго России
Форма 11. Отчет | [19 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за ____1________квартал_______2023______года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:____2023_______год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2023 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 70.2155 | 0 | 0 | 70.2155 | 0 | 30.1218 | 0 | 0 | 30.1218 | 0 | -41.0647 | -58.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -41.0647 | -57.1% | 0 | #DIV/0! | нд
0.1 | Реконструкция, всего: | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | -0.912 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.912 | -100% | 0 | 0% | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | 69.3035 | 0 | 0 | 69.3035 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | -40.1527 | -57.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.1527 | -57.94% | 0 | 0% | нд
1. | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-2 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | нд
1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | нд
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение системы обнаружения вторжения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK08 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.824 | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.824 | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | -0.912 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | -1 | 0 | 0 | нд
1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.912 | -100% | 0 | 0% | нд
1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.2. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | K_MESK_11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.971 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.912 | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.3.3.1. | Установка системы пожаротушения в серверной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK09 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | нд
1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.912 | -100% | 0 | 0% | нд
1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.912 | -100% | 0 | 0% | нд
1.3.4.1.1. | Внедрение программного комплекса системы управления и взаимодействия с клиентами | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.3.4.1.2. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK02 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4.1.2.1. | Приобретение лицензий для информационной инфраструктуры | K_MESK02 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4.1.2.2. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юрилические лица" | K_MESK02 | 0.912 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.912 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.912 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4.1.2.3. | Внедрение программного комплекса "ИнфоПро" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.4. | Внедрение системы предотвращения утечек информации | K_MESK02 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4.1.2.5. | Развитие верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_MESK02 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 69.3035 | 0 | 0 | 69.3035 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | -40.1527 | -57.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.1527 | -57.94% | 0 | 0% | нд
1.5.1. | Приобретение служебного транспорта | K_MESK01 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.5.1.3. | Автомобиль марки Лада-Гранда | K_MESK01 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.5.1.4. | Автомобиль марки Лада-Ларгус | K_MESK01 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.1.5. | Автомобиль марки УАЗ-220695 | K_MESK01 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0% | нд
1.5.1.6. | Автомобиль марки УАЗ-315196 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.7. | Автомобиль марки УАЗ-396255 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Приобретение парка рабочих станций пользователей (компьютеров) | K_MESK03 | 4.524 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.524 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.524 | -100% | 0 | 0%
1.5.5. | Установка автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка | K_MESK04 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0%
1.5.6. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД г. Рузаевка | K_MESK06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
1.5.7. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | 64.7795 | 0 | 0 | 64.7795 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | -35.6287 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -35.6287 | -55% | 0 | 0%

## Приложение 12
Приложение 12
к приказу Минэнерго России
Форма 12. Отчет | [19 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____1___квартал______2023________года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:_2023_год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн.рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн.рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 150.2603 | 91.6533 | 58.607 | 58.607 | 58.607 | 1.6195 | 2.3967 | 1.6195 | 3.8542 | 0 | 52.3665 | 0 | 0 | 0 | 56.9875 | 56.9875 | 56.9875 | 97.22% | нд
0.1 | Реконструкция, всего: | Г | 4.2837 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0.61275 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | #DIV/0! | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | 18.9956 | 18.22 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 99.44% | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | 126.3682 | 68.3749 | 57.9933 | 57.9933 | 57.9933 | 1.6195 | 1.6167 | 1.6195 | 3.8542 | 0 | 52.3665 | 0 | 0 | 0 | 56.3738 | 56.3738 | 110.9749 | 191.9% | нд
1. | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 4.2837 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | 4.2837 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.2837 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-2 | 4.2837 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0.61275 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | нд | нд
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | 0.61275 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0.77463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77463 | 0.00275 | 0 | -0.77463 | -0.77463 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение системы обнаружения вторжения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK08 | 0.61275 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00275 | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 18.9956 | 18.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | 1.7532 | 0.697 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0562 | #DIV/0! | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-1 | 0.697 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | K_MESK11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.3.3.1. | Установка системы пожаротушения в серверной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK09 | 1.0562 | 1.0562 | 3.3333e-07 | 3.3333e-07 | 3.3333e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333e-07 | 3.3333e-07 | 3.3333e-07 | #DIV/0! | нд
1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | 17.2424 | 16.4668 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | 17.2424 | 16.4668 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.1. | Внедрение программного комплекса системы управления и взаимодействия с клиентами | Г | 17.2424 | 16.4668 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0.7756 | нд | нд | нд
1.3.4.1.2. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK02 | 17.2424 | 16.4668 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.1. | Приобретение лицензий для информационной инфраструктуры | K_MESK02 | 5.332 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.2. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юрилические лица" | K_MESK02 | 4.3185 | 3.5429 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7756 | 99.44% | нд
1.3.4.1.2.3. | Внедрение программного комплекса "ИнфоПро" | K_MESK02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.4. | Внедрение системы предотвращения утечек информации | K_MESK02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.3.4.1.2.5. | Развитие верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_MESK02 | 5.592 | 5.592 | 6.8e-07 | 6.8e-07 | 6.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-07 | 0 | 6.8e-07 | 6.8e-07 | 1.36e-06 | #DIV/0! | нд
1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 126.3682 | 68.3749 | 57.9933 | 57.9933 | 57.9933 | 1.6195 | 1.6167 | 1.6195 | 3.8542 | 0 | 52.3665 | 0 | 0 | 0 | 56.3738 | 56.3738 | 110.9749 | 191.9% | нд
1.5.1. | Приобретение служебного транспорта | K_MESK01 | 9.2634 | 9.1884 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 3.9292 | 101.9% | нд
1.5.1.3. | Автомобиль марки Лада-Гранда | K_MESK01 | 5.5884 | 5.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 3.8542 | 100% | нд
1.5.1.4. | Автомобиль марки Лада-Ларгус | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.5. | Автомобиль марки УАЗ-220695 | K_MESK01 | 3.675 | 3.6 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | #DIV/0! | нд
1.5.1.6. | Автомобиль марки УАЗ-315196 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.7. | Автомобиль марки УАЗ-396255 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Приобретение парка рабочих станций пользователей (компьютеров) | K_MESK03 | 10.6774 | 6.7423 | 3.9351 | 3.9351 | 3.9351 | 0 | 0 | 0 | 3.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9351 | 3.9351 | 7.2144 | 220% | нд
1.5.5. | Установка автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка | K_MESK04 | 1.4465 | 1.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.6. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД г. Рузаевка | K_MESK06 | 21.5822 | 21.5822 | 1.6667e-06 | 1.6667e-06 | 1.6667e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667e-06 | 1.6667e-06 | 1.6667e-06 | #DIV/0! | нд
1.5.7. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | 83.3987 | 29.4156 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 1.6195 | 1.6167 | 1.6195 | 0 | 0 | 52.3665 | 0 | 0.00016657 | 0 | 52.3636 | 52.3636 | 103.1108 | 191% | нд

## Приложение 13
к приказу Минэнерго России
Форма 13. Отчет | [18 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____1_______квартал_____2023_____года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:____2023____год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 год | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2023 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | млн.руб. (без НДС) | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | млн.руб. (без НДС) | % | млн.руб. (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 150.2603 | 3.2132 | 57.7533 | нд | нд | нд | нд | 2621 | 3.2132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.77 | нд | нд | нд | нд | 39 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 53.9833 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8542 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2132 | #DIV/0! | 57.7533 | #DIV/0! | нд
0.1 | Реконструкция, всего: | Г | 4.2837 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0.61275 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | 18.9956 | 3.2132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2132 | #DIV/0! | нд | нд | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | 126.3682 | нд | 57.7533 | нд | нд | нд | нд | 2621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.77 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 53.9833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 57.7533 | #DIV/0! | нд
1. | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4.2837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-2 | 4.2837 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0.61275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | 0.61275 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение системы обнаружения вторжения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK08 | 0.61275 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 18.9956 | 3.2132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2132 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | 1.7532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-1 | 0.697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.2. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.1 | Установка системы пожаротушения в серверной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK09 | 1.0562 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | 17.2424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | 25.5744 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.3.4.1.1. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK02 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.1.1. | Приобретение лицензий для информационной инфраструктуры | K_MESK02 | 17.2424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.3. | Внедрение программного комплекса "ИнфоПро" | K_MESK02 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.1.2. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юрилические лица" | K_MESK02 | 5.332 | 3.2132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2132 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.4. | Внедрение системы предотвращения утечек информации | K_MESK02 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.1.4 | Развитие верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_MESK02 | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 124.9217 | нд | 57.7533 | нд | нд | нд | нд | 2621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.77 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 53.9833 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 57.7533 | #DIV/0! | нд
1.5.1. | Приобретение служебного транспорта | K_MESK01 | 9.2634 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.1.1. | Автомобиль марки Лада-Гранда | K_MESK01 | 9.2634 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.2. | Автомобиль марки УАЗ-220695 | K_MESK01 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | #VALUE! | #VALUE! | нд
1.5.2. | Приобретение парка рабочих станций пользоваталей (компьютеров) | K_MESK03 | нд | нд | 3.77 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.77 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.77 | #DIV/0! | нд
1.5.3. | Установка автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка | K_MESK04 | 10.6774 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.5.4. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | 83.3987 | нд | 53.9833 | нд | нд | нд | нд | 2582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.9833 | #DIV/0! | нд
1.5.5. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД г. Рузаевка | K_MESK06 | 21.5822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.9833 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Приложение 14
Приложение 14
к приказу Минэнерго России
Форма 14. Отчет | [27 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капительного строительства для проведения пусконалодочных работ (квартальный)
за ______1________квартал________2023 _____года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:______2023___год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта гинерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капительного строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Приложение 15
Приложение 15
к приказу Минэнерго России
Форма 15. Отчет | [29 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за ________1______квартал________2023____года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:___2023____год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуацитацию в год N | [34 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуацитацию в год N | [34 empty] | Отклонение от плановых показателей по итогам отчетого периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | План
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Приложение 16
Приложение 16
к приказу Минэнерго России
Форма 16. Отчет | [23 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
об исполнении плана вывода объектов инвестиицонной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за _______1______квартал________2023______года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:___2023___год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонение от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ*А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Приложение 17
Приложение 17
к приказу Минэнерго России
Форма 17. Отчет | [21 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за ____1____квартал_____2023_____года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:__2023__год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн.рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн.рублей (с НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе | проектно-изыскательные работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 70.2155 | 30.1218 | 0 | 29.1508 | 0 | 0.971 | 30.1218 | 0 | 29.1508 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1594 | 30.1218 | 0 | 29.1508 | 0 | 0.971 | 30.1218 | 0 | 29.1508 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Реконструкция, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | 0.912 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | 69.3035 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3035 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение системы обнаружения вторжения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1. | Установка системы пожаротушения в серверной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.1. | Внедрение программного комплекса системы управления и взаимодействия с клиентами | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.2. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.2.1. | Приобретение лицензий для информационной инфраструктуры | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.2. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юрилические лица" | K_MESK02 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.1.2.3. | Внедрение программного комплекса "ИнфоПро" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.4. | Внедрение системы предотвращения утечек информации | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.5. | Развитие верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_MESK02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 69.3035 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3035 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Приобретение служебного транспорта | K_MESK01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3. | Автомобиль марки Лада-Гранда | K_MESK01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | Автомобиль марки Лада-Ларгус | K_MESK01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.5. | Автомобиль марки УАЗ-220695 | K_MESK01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.6. | Автомобиль марки УАЗ-315196 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.7. | Автомобиль марки УАЗ-396255 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Приобретение парка рабочих станций пользователей (компьютеров) | K_MESK03 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5. | Установка автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка | K_MESK04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД г. Рузаевка | K_MESK06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | 64.7795 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7795 | 29.1508 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 18
Приложение 18
к приказу Минэнерго России
Форма 18. Отчет | [25 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за ___1____квартал____2023____года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:___2023____год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2021 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономиечской эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергии | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства РФ, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | … |  | млн. рублей (с НДС) |  | Количество, шт. |  | … |  | млн. рублей (с НДС) |  | Количество, шт. |  | … |  | млн. рублей (с НДС) |  | Количество, шт. |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответсвующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4… | 4… | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5… | 5… | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6… | 6… | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7… | 7… | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8… | 8… | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9… | 9… | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10… | 10…
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 64.78 | 29.1508 | 2582 | 0 | нд | нд | 4.524 | 0 | 39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Реконструкция, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.78 | 29.1508 | 2582 | 0 | нд | нд | 4.524 | 0 | 39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Республика Мордовия | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Приобретение системы обнаружения вторжения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Теньгушево Теньгушевского района Республики Мордовия | K_MESK05-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3.1. | Установка системы пожаротушения в серверной ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.1. | Внедрение программного комплекса системы управления и взаимодействия с клиентами | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.1. | Приобретение лицензий для информационной инфраструктуры | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.2. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юрилические лица" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.3. | Внедрение программного комплекса "ИнфоПро" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.4. | Внедрение системы предотвращения утечек информации | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.1.2.5. | Развитие верхнего уровня интеллектуальной системы учета электроэнергии | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.78 | 29.1508 | 2582 | 0 | нд | нд | 4.524 | 0 | 39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1. | Приобретение служебного транспорта | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.3. | Автомобиль марки Лада-Гранда | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.4. | Автомобиль марки Лада-Ларгус | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.5. | Автомобиль марки УАЗ-220695 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.6. | Автомобиль марки УАЗ-315196 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1.7. | Автомобиль марки УАЗ-396255 | K_MESK01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Приобретение парка рабочих станций пользователей (компьютеров) | K_MESK03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.524 | 0 | 39 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.5. | Установка автоматизированной системы коммерческого учета оптового рынка | K_MESK04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.6. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД г. Рузаевка | K_MESK06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.7. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.78 | 29.1508 | 2582 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## Приложение 19
Приложение 19
к приказу Минэнерго России
|  | Форма 19. Отчет | [10 empty] | от "25" апреля 2018 г. №320
о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год ___2023___1 квартал___
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:______2023________год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. № 115 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2021-2023 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВтхч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | на конец отчетного периода | факт года N-1 (На 01.01. года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (На 01.01. года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (На 01.01. года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## Приложение 20
Приложение 20
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. №320
Форма 20. Отчет
об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  |  |  | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: |  |  |  | Республика Мордовия
Год раскрытия(предоставления) информации: ____2023____год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | Приказом Республиканской службы по тарифам РМ от 02.10.2020 г. №115 (в редакции приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16 сентября 2022 г. №113)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Отчетный год 2023 |  |  | Отклонение от плановых значений 2023 года |  | Причины отклонений
|  |  | План |  | Факт | в ед. измерений | в процентах,%
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн.рублей | 6941.4516 |  | 2123.5209 | -4817.9306 | 30.59% | нд
1.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 6941.4516 |  | 2123.5209 | -4817.9306 | 30.59% | нд
1.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.9. | Прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн.рублей | 6697.6949 |  | 1957.09 | -4740.6049 | 29.22% | нд
2.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 6697.6949 |  | 1957.09 | -4740.6049 | 29.22%
2.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.9. | Прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
II.1 | Материальные расходы всего, в том числе: | млн.рублей | 3588.7197 |  | 1029.5044 | -2559.2153 | 28.69% | нд
2.1.1. | расходы на топливо на технологические цели | млн.рублей | 7.0914 |  | 1.8118 | -5.2796 | 25.55% | нд
2.1.2. | покупная энергия, в том числе: | млн.рублей | 3557.9327 |  | 1024.4213 | -2533.5114 | 28.79% | нд
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн.рублей | 3557.9327 |  | 1024.4213 | -2533.5114 | 28.79% | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн.рублей | 3557.9327 |  | 1024.4213 | -2533.5114 | 28.79% | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
2.1.3. | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн.рублей | 1.9843 |  | 1.1533 | -0.83094 | 58.12% | нд
2.1.4. | прочие материальные расходы | млн.рублей | 21.7114 |  | 2.118 | -19.5934 | 9.755% | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн.рублей | 2537.5543 |  | 801.8897 | -1735.6646 | 31.6% | нд
2.2.1. | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн.рублей | 18.053 |  | 7.8134 | -10.2395 | 43.28% | нд
2.2.2. | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн.рублей | 2509.5405 |  | 791.7476 | -1717.7929 | 31.55% | нд
2.2.3. | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
2.2.4. | услуги инфраструктурных организаций***** | млн.рублей | 9.9608 |  | 2.3287 | -7.6321 | 23.38% | нд
2.2.5. | прочие услуги производственного характера | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн.рублей | 326.9281 |  | 77.0438 | -249.8843 | 23.57% | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн.рублей | 66.5438 |  | 14.6007 | -51.9432 | 21.94% | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн.рублей | 3.8652 |  | 0.99702 | -2.8682 | 25.79% | нд
2.5.1. | налог на имущество организации | млн.рублей | 3.0581 |  | 0.73915 | -2.3189 | 24.17% | нд
2.5.2. | прочие налоги и сборы | млн.рублей | 0.8071 |  | 0.25787 | -0.54923 | 31.95% | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн.рублей | 156.508 |  | 29.1429 | -127.3651 | 18.62% | нд
2.6.1. | работы и услуги непроизводственного характера | млн.рублей | 68.5777 |  | 11.052 | -57.5257 | 16.12% | нд
2.6.2. | арендная плата, лизинговые платежи | млн.рублей | 9.5846 |  | 2.1238 | -7.4609 | 22.16% | нд
2.6.3. | иные прочие расходы | млн.рублей | 78.3457 |  | 15.9671 | -62.3785 | 20.38% | нд
II.VII | Иные сведения: | млн.рублей | 17.5758 |  | 3.9115 | -13.6642 | 22.26% | нд
2.7.1. | Расходы на ремонт | млн.рублей | 17.5758 |  | 3.9115 | -13.6642 | 22.26% | нд
2.7.2. | Коммерческие расходы | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
2.7.3. | Управленческие расходы | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн.рублей | 243.7567 |  | 166.431 | -77.3257 | 68.28% | нд
3.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 243.7567 |  | 166.431 | -77.3257 | 68.28% | нд
3.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.9. | Прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) | млн.рублей | -200.222 |  | -39.1067 | 161.1153 | 19.53% | нд
4.1. | Прочие доходы всего, в том числе: | млн.рублей | 139.4353 |  | 4.9063 | -134.5289 | 3.519% | нд
4.1.1. | доходы от участия в других организациях | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
4.1.2. | проценты к получению | млн.рублей | 0 |  | 0.52667 | 0.52667 | 0 | нд
4.1.3. | восстановление резервов всего, в том числе: | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
4.1.3.1. | по сомнительным долгам | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
4.1.4. | прочие внереализационные доходы | млн.рублей | 139.4353 |  | 4.3797 | -135.0556 | 3.141% | нд
4.2. | Прочие расходы всего, в том числе: | млн.рублей | 339.6573 |  | 44.0131 | -295.6442 | 12.96% | нд
4.2.1. | расходы, связанные с персоналом | млн.рублей | 6.2002 |  | 1.2719 | -4.9282 | 20.51% | нд
4.2.2. | проценты к уплате | млн.рублей | 131.6829 |  | 8.9318 | -122.751 | 6.783% | нд
4.2.3. | создание резервов всего, в том числе: | млн.рублей | 125.5613 |  | 23.4583 | -102.103 | 18.68% | нд
4.2.3.1. | по сомнительным долгам | млн.рублей | 125.5613 |  | 23.4583 | -102.103 | 18.68% | нд
4.2.4. | прочие внереализационные расходы | млн.рублей | 76.2129 |  | 10.351 | -65.8619 | 13.58% | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн.рублей | 43.5346 |  | 127.3242 | 83.7896 | 292.5% | нд
5.1. | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 43.5346 |  | 127.3242 | 83.7896 | 292.5% | нд
5.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
5.9. | Прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн.рублей | 37.2242 |  | 26.8881 | нд | нд | нд
6.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 37.2242 |  | 26.8881 | -10.3362 | 72.23% | нд
6.7. | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
6.9. | Прочая деятельность; | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн.рублей | 30.3085 |  | 100.4362 | 70.1276 | 331.4% | нд
7.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 30.3085 |  | 100.4362 | 70.1276 | 331.4% | нд
7.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
7.9. | Прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
8.1. | На инвестиции | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
8.2. | Резервный фонд | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
8.3. | Выплата дивидендов | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
8.4. | Остаток на развитие | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
IX | Иные сведения: | - | нд |  | нд | нд | нд | нд
9.1. | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн.рублей | 241.7613 |  | 150.8567 | -90.9046 | 62.4% | нд
9.2. | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн.рублей | 467.0754 |  | 366.026 | -101.0494 | 78.37% | нд
9.2.1. | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн.рублей | 442.9745 |  | 329.819 | -113.1555 | 74.46% | нд
9.3. | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн.рублей | 514.5951 |  | 332.555 | -182.0401 | 64.62% | нд
9.3.1. | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн.рублей | #REF! |  | 293.41 | #REF! | #REF! | нд
9.4. | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 2.2371 |  | 2.2044 | -0.032653 | 98.54% | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (с НДС)
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн.рублей | 8285.2609 |  | 2482.2861 | -5802.9748 | 29.96% | нд
10.1. | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.1.1. | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.1.3. | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.2. | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.3. | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.4. | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.5. | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.6. | Реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 8285.2609 |  | 2482.2861 | -5802.9748 | 29.96% | нд
10.7. | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.8. | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.8.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.8.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.9. | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.9.1. | за счет средств федерального бюджета | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.9.2. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
10.10. | Прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн.рублей | 8127.14 |  | 2433.2248 | -5693.9152 | 29.94% | нд
11.1. | Оплата поставщикам топлива | млн.рублей | 8.29 |  | 2.1359 | -6.1541 | 25.76% | нд
11.2. | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн.рублей | 4275.0744 |  | 1231.4645 | -3043.61 | 28.81% | нд
11.2.1. | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | 4125.5771 |  | 1168.3769 | -2957.2002 | 28.32% | нд
11.2.2. | на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | 149.4973 |  | 63.0875 | -86.4098 | 42.2% | нд
11.2.3. | на компенсацию потерь | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
11.3. | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн.рублей | 21.6714 |  | 9.4312 | -12.2402 | 43.52% | нд
11.4. | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн.рублей | 3014.0488 |  | 991.7493 | -2022.2995 | 32.9% | нд
11.5. | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
11.6. | Оплата труда | млн.рублей | 266.5737 |  | 59.855 | -206.7187 | 22.45% | нд
11.7. | Страховые взносы | млн.рублей | 73.4316 |  | 22.1352 | -51.2964 | 30.14% | нд
11.8. | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн.рублей | 176.7175 |  | 70.5859 | -106.1316 | 39.94% | нд
11.8.1. | налог на прибыль | млн.рублей | 18.0559 |  | 21.4733 | 3.4174 | 118.9% | нд
11.9. | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн.рублей | 2.1981 |  | 1.11 | -1.0881 | 50.5% | нд
11.10. | Оплата прочих услуг производственного характера | млн.рублей | 17.7526 |  | 5.9209 | -11.8317 | 33.35% | нд
11.11. | Арендная плата и лизинговые платежи | млн.рублей | 11.4088 |  | 2.5102 | -8.8987 | 22% | нд
11.12. | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
11.13. | Прочие платежи по текущей деятельности | млн.рублей | 259.9731 |  | 36.3269 | -223.6462 | 13.97% | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
12.1. | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
12.2. | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
12.2.1. | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
12.2.1.1. | средства федерального бюджета | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
12.2.1.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
12.3. | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн.рублей | 70.216 |  | 30.1218 | -40.0942 | 42.9% | нд
13.1. | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн.рублей | 70.216 |  | 30.1218 | -40.0942 | 42.9% | нд
13.1.1. | техническое перевооружение и реконструкция | млн.рублей | 64.78 |  | 29.1508 | нд | нд | нд
13.1.2. | новое строительство и расширение | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
13.1.3. | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
13.1.4. | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн.рублей | 4.524 |  | 0.971 | -3.553 | 21.46% | нд
13.1.5. | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
13.1.6. | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн.рублей | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
13.2. | Приобретение нематериальных активов | млн.рублей | 0.912 |  | 0 | -0.912 | 0% | нд
13.3. | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
13.4. | Иные сведения: | - | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
13.4.1. | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн.рублей | 1960.4285 |  | 910.5818 | -1049.8467 | 46.45% | нд
14.1. | Процентные поступления | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.2. | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн.рублей | 1960.4285 |  | 910 | -1050.4285 | 46.42% | нд
14.2.1. | на текущую деятельность | млн.рублей | 1960.4285 |  | 910 | -1050.4285 | 46.42% | нд
14.2.2. | на инвестиционные операции | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.2.3. | на рефинансирование кредитов и займов | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.3. | Поступления от эмиссии акций** | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.4. | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.4.1. | облигационные займы | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.4.2. | вексели | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.5. | Поступления от займов организаций | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.6. | Поступления за счет средств инвесторов | млн.рублей | 0 |  | 0 | нд | нд | нд
14.7. | Прочие поступления по финансовым операциям | млн.рублей | 0 |  | 0.5818 | 0.5818 | #DIV/0! | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн.рублей | 2088.6691 |  | 954.2721 | -1134.3969 | 45.69% | нд
15.1. | Погашение кредитов и займов всего, в том числе: | млн.рублей | 2044.4625 |  | 946 | -1098.4625 | 46.27% | нд
15.1.1. | на текущую деятельность | млн.рублей | 2044.4625 |  | 946 | -1098.4625 | 46.27% | нд
15.1.2. | на инвестиционные операции | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
15.1.3. | на рефинансирование кредитов и займов | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
15.2. | Выплата дивидендов | млн.рублей | 0 |  | 0 | 0 | 0% | нд
15.3. | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн.рублей | 127.7533 |  | 8.2721 | -119.4811 | 6.475% | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка Х-строка XI) всего, в том числе: | млн.рублей | 188.5208 |  | 49.0612 | -139.4596 | 26.02% | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе | млн.рублей | -70.216 |  | -30.1218 | 40.0942 | 42.9% | нд
17.1. | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн.рублей | -70.216 |  | -30.1218 | 40.0942 | 42.9% | нд
17.2. | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн.рублей | -133.3702 |  | -36 | 97.3702 | 26.99% | нд
18.1. | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн.рублей | -133.3702 |  | -36 | 97.3702 | 26.99% | нд
18.2. | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн.рублей | 0 |  | 0 | 0 | 100% | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн.рублей | -15.0654 |  | -17.0606 | -1.9952 | 113.2% | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн.рублей | -95.9413 |  | 57.6244 | 153.5657 | -60.06% | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн.рублей | 47.9732 |  | 12.2287 | -35.7445 | 25.49% | нд
XXIII | Иные сведения: | - | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1. | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн.рублей | 874.9409 |  | 869.1318 | -5.8091 | 99.34% | нд
23.1.1. | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.2. | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.2.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.3. | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.3.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.4. | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.4.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.5. | оказание услуг по технологическому присоединению | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.5.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.6. | реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 874.9409 |  | 869.1318 | -5.8091 | 99.34% | нд
23.1.6.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.7. | реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.7.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.8. | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.8.3 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.9. | прочая деятельность | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.1.9.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2. | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн.рублей | 547.5986 |  | 648.886 | 101.2874 | 118.5% | нд
23.2.1. | поставщикам топлива на технологические цели | млн.рублей | 0.69175 |  | 0.47675 | -0.215 | 68.92% | нд
23.2.1.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.2. | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн.рублей | 222.3142 |  | 227.294 | 4.9799 | 102.2% | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | 213.1922 |  | 219.5742 | 6.382 | 103% | нд
23.2.2.1.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн.рублей | 9.1219 |  | 7.7198 | -1.4021 | 84.63% | нд
23.2.2.2.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.3. | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн.рублей | 1.9311 |  | 3.6427 | 1.7117 | 188.6% | нд
23.2.3.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.4. | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн.рублей | 216.0195 |  | 191.471 | -24.5485 | 88.64% | нд
23.2.4.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.5. | перед персоналом по оплате труда | млн.рублей | 6.9366 |  | 12.1092 | 5.1725 | 174.6% | нд
23.2.5.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.6. | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн.рублей | 26.8511 |  | 101.1426 | 74.2915 | 376.7% | нд
23.2.6.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.7. | по договорам технологического присоединения | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.7.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.8. | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.8.8 | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.2.9. | прочая кредиторская задолженность | млн.рублей | 72.8543 |  | 112.7497 | 39.8954 | 154.8% | нд
23.2.9.a | из нее просроченная | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3. | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 99.47% |  | 97.41% | -2.054% | нд | нд
23.3.1. | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.2. | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.3. | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.4. | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.5. | от реализации электрической энергии и мощности | % | 99.47% |  | 97.41% | -2.054% | нд | нд
23.3.6. | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.7. | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | нд |  | нд | нд | нд | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
24.1. | Установленная электрическая мощность | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.2. | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.3. | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.4. | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.5. | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.6. | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
24.6.1. | электрической энергии | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.6.2. | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.7. | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
24.7.1. | электрической энергии | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.7.2. | электрической мощности | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.7.3. | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.8. | Объем покупной продукции на технологические цели | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
24.8.1. | электрической энергии | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.8.2. | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.9. | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
24.9.1. | электрической энергии | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.9.2. | электрической мощности | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
24.9.3. | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд |  | нд | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
25.1. | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.1.1. | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.2. | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.3. | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.3.1. | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.4. | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | нд |  | нд | нд | нд | нд
25.5. | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
26.1. | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт*ч | 1200.778 |  | 379.9094 | -820.8686 | 31.64% | нд
26.2. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | нд |  | нд | нд | нд | нд
26.3. | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | 853.4481 |  | 246.6095 | -606.8386 | 28.9% | нд
26.4. | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | Х |  | Х | нд | Х | Х
27.1. | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.1.1. | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.1.2. | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.1.3. | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.2. | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.2.1. | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.2.2. | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт*ч | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.3. | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.3.1. | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
27.3.2. | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 393 |  | 393.3667 | 0.36667 | 100.1% | нд
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Отчетный год 2023 |  |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План |  | Факт | в ед. измерений | в процентах,%
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн.рублей | 70.2155 |  | 30.1218 | -40.0937 | 42.9% | нд
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн.рублей | 70.2155 |  | 30.1218 | -40.0937 | 42.9% | нд
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | прочая прибыль | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн.рублей | 58.5129 |  | 25.2633 | -33.2496 | 43.18% | нд
1.2.1. | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн.рублей | 58.5129 |  | 25.2633 | -33.2496 | 43.18% | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | 58.5129 |  | 25.2633 | -33.2496 | 43.18% | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | прочая текущая амортизация | млн.рублей | 0 |  | 0 | 0 | 100% | нд
1.2.3. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн.рублей | - |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн.рублей | 11.7026 |  | 4.8585 | -6.8441 | 41.52% | нд
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн.рублей | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | нд
1.4.1. | средства от эмиссии акций | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
1.4.2. | остаток собственных средств на начало года | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.1. | Кредиты | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.2. | Облигационные займы | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.3. | Вексели | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.4. | Займы организаций | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.5. | Бюджетное финансирование | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.5.1. | средства федерального бюджета | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.6. | Использование лизинга | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
2.7. | Прочие привлеченные средства | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
III | Иные сведения: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1.1. | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1.2. | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.1.3. | кредитов | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.2. | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.2.1. | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.2.2. | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
3.2.3. | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн.рублей | нд |  | нд | нд | нд | нд
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг