## Листы1-2
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 16 августа 2019 г. № 865
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[9 empty] | Сведения о графике реализации инвестиционной программы субъекта электроэнергетики за 20 | 24 | год
Сегмент в области электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемых источников энергии | [6 empty] | № 4.4
Критерии отнесения к субъектам государственной информационной системы топливно- | [6 empty] | Срок | Периодичность
энергетического комплекса, предоставляющим информацию в соответствии с формой: | [6 empty] | предоставления: | предоставления:
| наличие утвержденной инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, | [5 empty] | до 15 декабря года, предшествующего отчетному году | ежегодно
соответствующего критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов,
инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования)
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», или органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2009 г. № 977 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49
(ч. 2), ст. 5978; 2019, № 5, ст. 389) (для субъектов электроэнергетики, инвестиционные
программы которых утверждены Минэнерго России или Минэнерго России совместно
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»);
наличие инвестиционной программы, которая сформирована по результатам торговли
мощностью (для генерирующих компаний);
реализация инвестиционной программы, предусматривающей реализацию инвестиционных
проектов (проекта), обеспечивающих выдачу мощности генерирующими объектами,
определенных по результатам торговли мощностью (для субъектов электроэнергетики)
Наименование организации, предоставляющей информацию: |  |  |  |  | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
ОГРН/ИНН/ОКПО: |  |  |  | 1051326000967/1326192645/ 132601001
Почтовый адрес: |  |  | 430001 ,Г Саранск,Ул. Большевистская, Д 117-А
Раздел 1. Сведения о решении по утверждению инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
Код строки |  | Состав показателей |  |  |  | Реквизиты показателей
1 |  | 2 |  |  |  | 3
101 |  | Наименование органа исполнительной власти |  |  |  | Государственный комитет по тарифам Республики Мордовия
102 |  | Дата принятия решения |  |  |  | 22.11.2023
103 |  | Номер решения |  |  |  | 203
104 |  | Наименование решения |  |  |  | Приказ Государственного комитета по тарифам Республики Мордовия от 22 ноября 2023 г. № 203 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2024-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", утвержденную приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 2 октября 2020 г. № 115 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2021-2023 годы и изменений, вносимых в инвестициолнную программу ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", утвержденную приказом Министертсва энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 31 октября 2017 года № 112 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на 2018-2020 годы"".

## Лист3
Раздел 2. График реализации плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов
инвестиционной программы на год |  |  | 2024
Код | Номер | Наименование |  | Идентифика- | Полная сметная стоимость |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024, миллионов рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.24 года № в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС) | План финансирования капитальных вложе-
строки | группы | инвестиционного проекта |  | тор инвести- | инвестиционного проекта | [5 empty] | ний 2024 года , миллионов рублей (с налогом
| инвестицион- | (группы инвестиционных |  | ционного | в соответствии с утвержденной | [5 empty] | на добавленную стоимость (далее — НДС)
| ных проектов | проектов) |  | проекта | проектной документацией | [5 empty] | всего
[5 empty] | в базисном уровне цен, миллионов рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, миллионов рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
201 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 502.8197 | 502.8197 | нд | 502.8197 | 103.7089 | 399.1107 | 96.1662 | нд | нд | 96.1662 | нд
202 | 0.1 | Реконструкция, всего: |  | Г | 6.4486 | 6.4486 | нд | 6.4486 | нд | 6.4486 | 6.4486 | нд | нд | 6.4486 | нд
203 | 0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего |  | Г | 10.963 | 10.963 | нд | 10.963 | 1.7793 | 9.1837 | 7.428 | нд | нд | 7.428 | нд
204 | 0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: |  | Г | 1.905 | 1.905 | нд | 1.905 | 1.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
205 | 0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
206 | 0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: |  | Г | 483.503 | 483.503 | нд | 483.503 | 100.0246 | 383.4784 | 82.2895 | нд | нд | 82.2895 | нд
207 | 1. | Республика Мордовия |  | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
208 | 1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: |  | Г | 6.4486 | 6.4486 | нд | 6.4486 | нд | 6.4486 | 6.4486 | нд | нд | 6.4486 | нд
209 | 1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: |  | Г | 6.4486 | 6.4486 | нд | 6.4486 | нд | 6.4486 | 6.4486 | нд | нд | 6.4486 | нд
210 | 1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
211 | 1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | Г | 6.4486 | 6.4486 | нд | 6.4486 | нд | 6.4486 | 6.4486 | нд | нд | 6.4486 | нд
212 | 1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия |  | N_MESK04 | 6.4486 | 6.4486 | нд | 6.4486 | нд | 6.4486 | 6.4486 | нд | нд | 6.4486 | нд
213 | 1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
214 | 1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
215 | 1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: |  | Г | 10.963 | 10.963 | нд | 10.963 | 1.7793 | 9.1837 | 7.428 | нд | нд | 7.428 | нд
216 | 1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
217 | 1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
218 | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
219 | 1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
220 | 1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: |  | Г | 10.963 | 10.963 | нд | 10.963 | 1.7793 | 9.1837 | 7.428 | нд | нд | 7.428 | нд
221 | 1.2.3.1 | Модернизация системы хранения данных корпоративной сети ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» |  | K_MESK10 | 1.7793 | 1.7793 | нд | 1.7793 | 1.7793 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
222 | 1.2.3.2 | Модернизация ИСУ верхнего уровня ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" |  | N_MESK03 | 9.1837 | 9.1837 | нд | 9.1837 | нд | 9.1837 | 7.428 | нд | нд | 7.428 | нд
223 | 1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
224 | 1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: |  | Г | 1.905 | 1.905 | нд | 1.905 | 1.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
225 | 1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: |  | Г | 0.993 | 0.993 | нд | 0.993 | 0.993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
226 | 1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия |  | K_MESK11 | 0.993 | 0.993 | нд | 0.993 | 0.993 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
227 | 1.3.2. | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
228 | 1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
229 | 1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: |  | Г | 0.912 | 0.912 | нд | 0.912 | 0.912 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
230 | 1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: |  | Г | 0.912 | 0.912 | нд | 0.912 | 0.912 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
231 | 1.3.4.1.1. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
232 | 1.3.4.1.1.1. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юридические лица" |  | K_MESK02 | 0.912 | 0.912 | нд | 0.912 | 0.912 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
233 | 1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
234 | 1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
235 | 1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | Г | 483.503 | 483.503 | нд | 483.503 | 100.0246 | 383.4784 | 82.2895 | нд | нд | 82.2895 | нд
236 | 1.5.1.1. | Приобретение служебного транспорта |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
237 | 1.5.1. | Приобретение автомобиля марки Лада-Гранта |  | N_MESK02 | 2.1325 | 2.1325 | нд | 2.1325 | нд | 2.1325 | нд | нд | нд | нд | нд
238 | 1.5.2. | Приобретение автомобиля марки Соболь (ГАЗ-27527) |  | N_MESK05 | 2.326 | 2.326 | нд | 2.326 | нд | 2.326 | 2.326 | нд | нд | 2.326 | нд
239 | 1.5.3. | Приобретение автомобиля марки УАЗ-220695 |  | N_MESK06 | 3.7762 | 3.7762 | нд | 3.7762 | нд | 3.7762 | нд | нд | нд | нд | нд
240 | 1.5.4. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" |  | K_MESK07 | 100.0246 | 100.0246 | нд | 100.0246 | 100.0246 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
241 | 1.5.5. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" |  | N_MESK01 | 375.2437 | 375.2437 | нд | 375.2437 | нд | 375.2437 | 79.9635 | нд | нд | 79.9635 | нд

## Лист4
Раздел 2. График реализации плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов
инвестиционной программы на год | [5 empty] | 2024 |  |  | (продолжение)
План финансирования капитальных вложений года №, миллионов, рублей (с НДС) | [21 empty] | Плановый объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025, миллионов рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (с НДС)
I квартал |  |  |  |  | II квартал | [6 empty] | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
44.2082 | нд | нд | 44.2082 | нд | 21.1289 |  | нд | нд |  | 21.1289 | нд | 18.8345 | нд | нд | 18.8345 | нд | 11.9945 | нд | нд | 11.9945 | нд | 199.8751 | 302.9446
1.9346 | нд | нд | 1.9346 | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4486 | 0
6.29 | нд | нд | 6.29 | нд | 1.138 |  | нд | нд |  | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2073 | 1.7557
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.905 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
35.9836 | нд | нд | 35.9836 | нд | 19.9909 |  | нд | нд |  | 19.9909 | нд | 14.3205 | нд | нд | 14.3205 | нд | 11.9945 | нд | нд | 11.9945 | нд | 182.3141 | 301.1889
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9346 | нд | нд | 1.9346 | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4486 | 0
1.9346 | нд | нд | 1.9346 | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4486 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9346 | нд | нд | 1.9346 | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4486 | 0
1.9346 | нд | нд | 1.9346 | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | 4.5141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4486 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.29 | нд | нд | 6.29 | нд | 1.138 |  | нд | нд |  | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2073 | 1.7557
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.29 | нд | нд | 6.29 | нд | 1.138 |  | нд | нд |  | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2073 | 1.7557
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7793 | нд
6.29 | нд | нд | 6.29 | нд | 1.138 |  | нд | нд |  | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.428 | 1.7557
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.905 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.993 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.993 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.912 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.912 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.912 | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
35.9836 | нд | нд | 35.9836 | нд | 19.9909 |  | нд | нд |  | 19.9909 | нд | 14.3205 | нд | нд | 14.3205 | нд | 11.9945 | нд | нд | 11.9945 | нд | 182.3141 | 301.1889
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1325
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | 2.326 | нд | нд | 2.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.326 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7762
нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.0246 | нд
35.9836 | нд | нд | 35.9836 | нд | 19.9909 |  | нд | нд |  | 19.9909 | нд | 11.9945 | нд | нд | 11.9945 | нд | 11.9945 | нд | нд | 11.9945 | нд | 79.9635 | 295.2802

## Лист5
Раздел 3. График реализации плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы на год | [8 empty] | 2024
Код | Номер группы | Наименование | Идентификатор | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, миллионов рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, миллионов рублей (без НДС) | Фактический объем освоения |  | Остаток освоения капитальных
строки | инвестиционных | инвестиционного проекта | инвестиционного |  |  | капитальных вложений |  | вложений на 01.01.2024года,
| проектов | (группы инвестиционных | проекта |  |  | на 01.01.2024, миллионов |  | миллионов рублей (без НДС)
|  | проектов) |  |  |  | рублей (без НДС)
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
301 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 419.3716 | 419.3716 | 86.5896 | 86.5896 | 332.782 | 332.782
302 | 0.1 | Реконструкция, всего: | Г | 5.3739 | 5.3739 | нд | нд | 5.3739 | 5.3739
303 | 0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 9.3255 | 9.3255 | 1.4828 | 1.4828 | 7.8428 | 7.8428
304 | 0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 0 | 0
305 | 0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
306 | 0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | 402.9192 | 402.9192 | 83.3538 | 83.3538 | 319.5653 | 319.5653
307 | 1. | Республика Мордовия | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
308 | 1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 5.3739 | 5.3739 | нд | нд | 5.3739 | 5.3739
309 | 1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
310 | 1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
311 | 1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.3739 | 5.3739 | нд | нд | 5.3739 | 5.3739
312 | 1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | N_MESK04 | 5.3739 | 5.3739 | нд | нд | 5.3739 | 5.3739
313 | 1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
314 | 1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
315 | 1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
316 | 1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
317 | 1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
318 | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
319 | 1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | 9.3255 | 9.3255 | 1.4828 | 1.4828 | 7.8428 | 7.8428
320 | 1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | 9.3255 | 9.3255 | 1.4828 | 1.4828 | 7.8428 | 7.8428
321 | 1.2.3.1 | Модернизация системы хранения данных корпоративной сети ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK10 | нд | нд | 1.4828 | 1.4828 | нд | нд
322 | 1.2.3.2 | Модернизация ИСУ верхнего уровня ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | N_MESK03 | 7.8428 | 7.8428 | нд | нд | 7.8428 | 7.8428
323 | 1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
324 | 1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 0 | 0
325 | 1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
326 | 1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | K_MESK11 | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0
327 | 1.3.2. | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
328 | 1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
329 | 1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0
330 | 1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0
331 | 1.3.4.1.1. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | Г | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0
332 | 1.3.4.1.1.1. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юридические лица" | K_MESK02 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0
333 | 1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
334 | 1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд
335 | 1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 402.9192 | 402.9192 | 83.3538 | 83.3538 | 319.5653 | 319.5653
336 | 1.5.1.1. | Приобретение служебного транспорта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
337 | 1.5.1. | Приобретение автомобиля марки Лада-Гранта | N_MESK02 | 1.7771 | 1.7771 | нд | нд | 1.7771 | 1.7771
338 | 1.5.2. | Приобретение автомобиля марки Соболь (ГАЗ-27527) | N_MESK05 | 1.9383 | 1.9383 | нд | нд | 1.9383 | 1.9383
339 | 1.5.3. | Приобретение автомобиля марки УАЗ-220695 | N_MESK06 | 3.1469 | 3.1469 | нд | нд | 3.1469 | 3.1469
340 | 1.5.4. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | 83.3538 | 83.3538 | 83.3538 | 83.3538 | 0 | 0
341 | 1.5.5. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | N_MESK01 | 312.7031 | 312.7031 | нд | нд | 312.7031 | 312.7031

## Лист6
Раздел 3. График реализации плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы на 2024 год
(продолжение)
План освоения капитальных вложений 2024 года, миллионов рублей (без НДС) | [9 empty] | Плановый объем |  | Остаток освоения
всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | освоения капитальных |  | капитальных вложений
[10 empty] | вложений на 01.01.2025года |  | на 01.01.2025года ,
[10 empty] | миллионов |  | миллионов рублей
[10 empty] | рублей (без НДС) |  | (без НДС)
в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
80.3282 | 80.3282 | 7.7533 | 7.7533 | 5.9993 | 5.9993 | 66.5755 | 66.5755 | нд | нд | 166.9178 | 166.9178 | 252.4538 | 252.4538
5.3739 | 5.3739 | 0.5126 | 0.5126 | 4.8613 | 4.8613 | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | 5.3739 | 0 | 0
6.3797 | 6.3797 | 5.2417 | 5.2417 | 1.138 | 1.138 | нд | нд | нд | нд | 7.8624 | 7.8624 | 1.4631 | 1.4631
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.753 | 1.753 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.5746 | 68.5746 | 1.9991 | 1.9991 | нд | нд | 66.5755 | 66.5755 | нд | нд | 151.9284 | 151.9284 | 250.9907 | 250.9907
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3739 | 5.3739 | 0.5126 | 0.5126 | 4.8613 | 4.8613 | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | 5.3739 | 0 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | 5.3739 | 0 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3739 | 5.3739 | 0.5126 | 0.5126 | 4.8613 | 4.8613 | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | 5.3739 | 0 | 0
5.3739 | 5.3739 | 0.5126 | 0.5126 | 4.8613 | 4.8613 | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | 5.3739 | 0 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8624 | 7.8624 | 1.4631 | 1.4631
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3797 | 6.3797 | 5.2417 | 5.2417 | 1.138 | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4631 | 1.4631
6.3797 | 6.3797 | 5.2417 | 5.2417 | 1.138 | 1.138 | нд | нд | нд | нд | 7.8624 | 7.8624 | 1.4631 | 1.4631
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4828 | 1.4828 | нд | нд
6.3797 | 6.3797 | 5.2417 | 5.2417 | 1.138 | 1.138 | нд | нд | нд | нд | 6.3797 | 6.3797 | 1.4631 | 1.4631
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.753 | 1.753 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.993 | 0.993 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.993 | 0.993 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0.76 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0.76 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0.76 | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
68.5746 | 68.5746 | 1.9991 | 1.9991 | нд | нд | 66.5755 | 66.5755 | нд | нд | 151.9284 | 151.9284 | 250.9907 | 250.9907
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7771 | 1.7771
1.9383 | 1.9383 | нд | нд | нд | нд | 1.9383 | 1.9383 | нд | нд | 1.9383 | 1.9383 | 0 | 0
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1469 | 3.1469
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.3538 | 83.3538 | нд | нд
66.6363 | 66.6363 | 1.9991 | 1.9991 | нд | нд | 64.6372 | 64.6372 | нд | нд | 66.6363 | 66.6363 | 246.0668 | 246.0668

## Лист7
Раздел 4. График реализации плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы на | [10 empty] | 2024 |  | год
Код | Номер | Наименование инвестиционного | Идентификатор | Первоначальная | План принятия основных средств и нематериальных активов
строки | группы | проекта (группы инвестиционных | инвестицион- | стоимость | к бухгалтерскому учету в год 2024
| инвестицион- | проектов) | ного проекта | принимаемых | всего
| ных проектов |  |  | к учету основных | нематериаль-ные активы | основные средства
средств и немате-
риальных акти-
вов, миллионов
рублей (без НДС)
[5 empty] | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров тепловых сетей (далее — ТС) | MB∙А |  | Мвар | километров линий электропередачи (далее — ЛЭП) | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14
401 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 80.3282 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
402 | 0.1 | Реконструкция, всего: | Г | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
403 | 0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | 6.3797 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
404 | 0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
405 | 0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
406 | 0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | нд | нд | 68.5746 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
407 | 1. | Республика Мордовия | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
408 | 1.1. | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
409 | 1.1.1. | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
410 | 1.1.1.1. | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
411 | 1.1.1.2. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
412 | 1.1.1.2.1. | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | N_MESK04 | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
413 | 1.1.2. | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
414 | 1.1.3. | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
415 | 1.2. | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
416 | 1.2.1. | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | нд | 6.3797 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
417 | 1.2.1.1. | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
418 | 1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
419 | 1.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
420 | 1.2.3. | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.3797 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
421 | 1.2.3.1 | Модернизация системы хранения данных корпоративной сети ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
422 | 1.2.3.2 | Модернизация ИСУ верхнего уровня ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | N_MESK03 | нд | нд | 6.3797 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
423 | 1.2.4. | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
424 | 1.3. | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
425 | 1.3.1. | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
426 | 1.3.1.1. | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | K_MESK11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
427 | 1.3.2. | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
428 | 1.3.3. | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
429 | 1.3.4. | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
430 | 1.3.4.1. | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
431 | 1.3.4.1.1. | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
432 | 1.3.4.1.1.1. | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юридические лица" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
433 | 1.3.4.2. | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
434 | 1.4. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
435 | 1.5. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 68.5746 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
436 | 1.5.1.1. | Приобретение служебного транспорта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
437 | 1.5.1. | Приобретение автомобиля марки Лада-Гранта | N_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
438 | 1.5.2. | Приобретение автомобиля марки Соболь (ГАЗ-27527) | N_MESK05 | нд | нд | 1.9383 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
439 | 1.5.3. | Приобретение автомобиля марки УАЗ-220695 | N_MESK06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
440 | 1.5.4. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд
441 | 1.5.5. | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | N_MESK01 | нд | нд | 66.6363 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд

## Лист8
Раздел 4. График реализации плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы на | [14 empty] | 2024 |  |  | год
(продолжение)
План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 год
I квартал | [8 empty] | II квартал
немате- | основные средства | [7 empty] | немате- | основные средства
риальные | [8 empty] | риальные
активы | [8 empty] | активы
миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | километров ЛЭП | другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А |  | Мвар | километров ЛЭП |  | другое
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 |  | 32
нд | 5.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5119 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 5.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.138 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3739 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 5.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.138 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 5.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.138 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 5.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.138 | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд

## Лист9
Раздел 4. График реализации плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы на | [14 empty] | 2024 |  |  | год
(продолжение)
План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 год
III квартал | [8 empty] | IV квартал
немате- | основные средства | [7 empty] | немате- | основные средства
риальные | [8 empty] | риальные
активы | [8 empty] | активы
миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | Километров линий электропередачи (далее — ЛЭП) | другое | миллионов рублей (без НДС) | миллионов рублей (без НДС) | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А |  | Мвар | километров ЛЭП |  | другое
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 48 | 49 |  | 50
нд | 68.5746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 68.5746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 1.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 68.5746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 1.9383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд
нд | 66.6363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд

## Лист10 (hidden)
Раздел 5. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [11 empty] | год
Код | Номер | Наименование | Идентифи- | Наименование | План ввода объектов инвестиционной деятельности
строки | группы | инвестиционного | катор инвести- | присоединяемого | (мощностей) в эксплуатацию в год №
| инвестицион- | проекта (группы | ционного | объекта генерации, | дата ввода объекта, ДД.ММ.ГГГГ | всего
| ных проектов | инвестиционных | проекта | который будет |  | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | километров воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении (далее — BЛ 1-цеп) | километров воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении (далее — BЛ 2-цеп) | километров кабельных линий (далее — КЛ) | другое
|  | проектов) |  | осуществлять поставки
электроэнергии
и мощности
в соответствии
с договором
о предоставлении
мощности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
501
№№
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## Лист11 (hidden)
Раздел 5. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [15 empty] | год (продолжение)
План ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год №
I квартал | [8 empty] | II квартал
МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | километров ВЛ 1-цеп | километров ВЛ 2-цеп | километров КЛ | другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | километров ВЛ 1-цеп | километров ВЛ 2-цеп |  | километров КЛ | другое
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33

## Лист12 (hidden)
Раздел 5. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [15 empty] | год (продолжение)
План ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год №
III квартал | [8 empty] | IV квартал
МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | километров ВЛ 1-цеп | километров ВЛ 2-цеп | километров КЛ | другое | МВт | Гкал/час | километров ТС | MB∙А | Мвар | километров ВЛ 1-цеп | километров ВЛ 2-цеп |  | километров КЛ | другое
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51

## Лист13 (hidden)
Раздел 6. График реализации с указанием этапов строительства по инвестиционным проектам инвестиционной программы на | [17 empty] | год
Код | Номер | Наименование | Иденти- | Предпроектный и проектный этап
строки | группы | инвестиционного проекта | фикатор | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | заключение договора о подключении к системам теплоснабжения |  | принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | утверждение документации по планировке территории |  | получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | заключение договора на проведение инженерных изысканий |  | заключение договора на разработку проектной документации |  | приемка проектной документации заказчиком
| инвести- | (группы инвестиционных | инвести-
| ционных | проектов) | ционного
| проектов |  | проекта
|  |  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
601

## Лист14 (hidden)
Раздел 6. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [22 empty] | год (продолжение)
Предпроектный и проектный этап | [13 empty] | Организационный этап |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  | получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  | получение положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (в случаях, когда получение такого заключения является обязательным) |  | утверждение проектной документации |  | получение разрешения на строительство |  | разработка рабочей документации |  | заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | заключение договора на покупку основного оборудования |  | выполнение подготовительных работ на площадке строительства |  | поставка основного оборудования |  | монтаж основного оборудования |  |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) |  | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 45 | 46

## Лист15 (hidden)
Раздел 6. График реализации плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию на | [14 empty] | год (продолжение)
Выполнение строительно-монтажных |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
и пусконаладочных работ
получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления) |  | пусконаладочные работы |  | комплексное опробование оборудования |  | оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | оформление (подписание) актов о подключении |  | приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64

## Лист16
Раздел 7. Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы
на | 2024 |  | год
Код |  | Номер группы |  | Наименование | Идентификатор | Организатор | Планируемая | Документ, | Источник | Код по
строки |  | инвестицион- |  | инвестиционного проекта | инвестицион- | закупки | (предельная) | на основании | финансирова- | ОКВЭД 2
|  | ных проектов |  | (группы инвестиционных | ного проекта | (юридическое | цена закупки, | которого | ния закупки
|  |  |  | проектов) |  | лицо/филиал) | миллионов | определена
[7 empty] | рублей | планируемая
[7 empty] | (без НДС) | (предельная)
цена закупки
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
701 |  | 0 |  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 80.3282 | нд | нд | нд
702 |  | 0.1 |  | Реконструкция, всего: | Г | нд | 5.3739 | нд | нд | нд
703 |  | 0.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | 6.3797 | нд | нд | нд
704 |  | 0.3 |  | Новое строительство, создание, покупка, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
705 |  | 0.4 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
706 |  | 0.5 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего: | Г | нд | 68.5746 | нд | нд | нд
707 |  | 1. |  | Республика Мордовия | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
708 |  | 1.1. |  | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | 5.3739 | нд | нд | нд
709 |  | 1.1.1. |  | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
710 |  | 1.1.1.1. |  | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
711 |  | 1.1.1.2. |  | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
712 |  | 1.1.1.2.1. |  | Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | N_MESK04 | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 5.3739 | Локальная смета | Амортизация, учтенная в тарифах | 41
713 |  | 1.1.2. |  | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, втом числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
714 |  | 1.1.3. |  | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
715 |  | 1.2. |  | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
716 |  | 1.2.1. |  | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего в том числе | Г | нд | 6.3797 | нд | нд | нд
717 |  | 1.2.1.1. |  | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
718 |  | 1.2.1.2. |  | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
719 |  | 1.2.2. |  | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникациооных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
720 |  | 1.2.3. |  | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | 6.3797 | нд | нд | нд
721 |  | 1.2.3.1 |  | Модернизация системы хранения данных корпоративной сети ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | K_MESK10 | нд | нд | нд | нд | нд
722 |  | 1.2.3.2 |  | Модернизация ИСУ верхнего уровня ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | N_MESK03 | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 6.3797 | Коммерческое предложение | Амортизация, учтенная в тарифах | 62.01
723 |  | 1.2.4. |  | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
724 |  | 1.3. |  | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
725 |  | 1.3.1. |  | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
726 |  | 1.3.1.1. |  | Приобретение в собственность нежилых помещений для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | K_MESK11 | нд | нд | нд | нд | нд
727 |  | 1.3.2. |  | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
728 |  | 1.3.3. |  | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
729 |  | 1.3.4. |  | Создание, приобретение объектов нематериальных активов,всего,в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
730 |  | 1.3.4.1. |  | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
731 |  | 1.3.4.1.1. |  | Обеспечение информационной инфраструктуры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | Г | нд | нд | нд | нд | нд
732 |  | 1.3.4.1.1.1. |  | Внедрение программного комплекса "1С:Энергобиллинг.Юридические лица" | K_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд
733 |  | 1.3.4.2. |  | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
734 |  | 1.4. |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд
735 |  | 1.5. |  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 68.5746 | нд | нд | нд
736 |  | 1.5.1.1. |  | Приобретение служебного транспорта | нд | нд | нд | нд | нд | нд
737 |  | 1.5.1. |  | Приобретение автомобиля марки Лада-Гранта | N_MESK02 | нд | нд | нд | нд | нд
738 |  | 1.5.2. |  | Приобретение автомобиля марки Соболь (ГАЗ-27527) | N_MESK05 | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 1.9383 | Коммерческое предложение | Амортизация, учтенная в тарифах | 45.11
739 |  | 1.5.3. |  | Приобретение автомобиля марки УАЗ-220695 | N_MESK06 | нд | нд | нд | нд | нд
740 |  | 1.5.4. |  | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | K_MESK07 | нд | нд | нд | нд | нд
741 |  | 1.5.5. |  | Создание интеллектуальной системы учета в МКД ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | N_MESK01 | ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 66.6363 | Локальная смета | Амортизация, учтенная в тарифах | 71.12 ; 26.51;27.90

## Лист17
Раздел 7. Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов инвестиционной программы
(продолжение)
Условия договора | [9 empty] | Способ | Закупка в электронной форме (да/нет) | О закупке
Предмет | Минимально | Единица измерения |  | Сведения | Регион поставки товаров |  | Сведения | График осущест- |  | закупки |  | товаров (работ,
договора | необходимые |  |  | о количестве | (выполнения работ, |  | о начальной | вления процедур |  |  |  | услуг), удов-
| требования, |  |  | (объеме) | оказания услуг) |  | (максимальной) | закупки |  |  |  | летворяющих
| предъявляемые | код по ОКЕИ | наименование | закупаемых | код по ОКАТО | наименование | цене договора | планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | срок исполнения договора (начало (окончание) месяц, год) |  |  | критериям
| к закупаемым |  |  | товаров (работ, |  |  | (цене лота) |  |  |  |  | инновацион-
| товарам |  |  | услуг) | [7 empty] | ной продукции
| (работам, |  |  | в натуральном
| услугам) |  |  | выражении
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Реконструкция нежилых помещений, предназначенных для размещения Центра Обслуживания Клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в с.Кадошкино Кадошкинского района Республики Мордовия | «Реконструкция «под ключ» трёх помещений в здании, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. Октябрьская, д. №1» | нд | 796 | 1 | 89000000000 | Мордовия Респ | нд | 12.2023 | 01.2024-06.2024 | Открытый запрос котировок в электронной форме | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Модернизация ИСУ верхнего уровня ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" | Сервер 2U/2xXeon Silver 4210R(2.4GHz/10C)/8x64Gb DDR4(UpTo24)/4x960Gb SSD SATA, 1x480Gb SSD M.2(UpTo12LFF+2SFF)/RAID 0,1,10,5,6,50,60 4Gb+BBU/4xGE/2x16Gb FC/2x1200W/Bez/Rails -2 шт. Enterprise SSD 1.9Tb 2,5" 15mm (SFF), SAS 24Gbit/s, Read Intensive, R4150/W2700MB/s, IOPS(R4K) 595K/125K, MTTF 2,5M, 1 DWPD, TLC (BiCS Flash) - 6шт. Ethernet-коммутатор - 2 шт. | 796 | шт | 10 | 89000000000 | Мордовия Респ | нд | 12.2023 | 01.2024-07.2024 | Открытый запрос котировок в электронной форме | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Приобретение автомобиля марки Соболь | ГАЗ-27527 СОБОЛЬ | 796 | шт | 1 | 89000000000 | Мордовия Респ | нд | 08.2024 | 09.2024 | Открытый запрос котировок в электронной форме | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Создание интеллектуальной системы учета в МКД | Оборудование (счетчики и коммуникационное оборудование должно соотвествовать минимальному функционалу, определенному Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», опыт работы исполнителя не менее 1 объекта по созданию интеллектуальной системы учета эл.энергии, наличие СРО) | 796 | шт | 2774 | 89000000000 | Мордовия Респ | нд | 12.2023 | 01.2024-09.2024 | Открытый запрос котировок в электронной форме | нд | нд

## Лист18 (hidden)
Раздел 8. Контактная информация
Контактная информация | Код | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный | Электронный адрес
| строки | (при наличии) |  | телефон | (при наличии)
(с кодом города)
Руководитель организации,
предоставляющей информацию
Ответственный за заполнение
формы